СОГЛАСОВАНО									           УТВЕРЖДЕН

Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                                             	 Постановлением главы администрацией

Смидовичского муниципального района						 	 Николаевского	 городского поселения

«_____» ______2011 г.  А.В. Клименко	                                                     	  от 01.02.2011 №  4

ПЛАН

основных мероприятий муниципального образования Николаевского городского поселения  в

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной   безопасности  и безопасности людей на водных объектах

пос. Николаевка

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  |  |  | Исполнители, соисполнители | Ориентировочные затраты общие (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, проводимые под руководством главы муниципального района, председателя КЧС и ПБ муниципального района Еврейской автономной области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рассмотрение вопросов по обеспечению безаварийной эксплуатации объектов ЖКХ, готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации возможных ЧС на заседании КЧС и ПБ муниципального района. Проверки выполнения мероприятий | по отдельному плану |  |  |  | КЧС и ПБ МО, главы поселений, руководители объектов ЖКХ | 2 000 | 2 000 |
| 2 | Рассмотрение вопросов по обеспечению пожарной безопасности в поселениях, учреждениях культуры, образования, здравоохранения на заседании КЧС и ПБ муниципального района. Проверки выполнения мероприятий. |  |  |  |  |  | - |  |
| 3 | Рассмотрение вопросов по обеспечению безопасности людей на водных объектах на заседании КЧС и ПБ муниципального района. Проверки выполнения мероприятий. | июль-август |  |  |  |  | - |  |
| 4 | Совершенствование нормативной правовой базы, механизмов обеспечения ее профилактической реализации в соответствии с федеральным законодательством, с учетом разграничения сфер ответственности между органами местного самоуправления в решении вопросов реагирования на чрезвычайные ситуации, организации тушения пожаров, предупреждения и ликвидации ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. | в течении года |  |  |  | отдел по делам ГО и ЧС, администрации поселений | - |  |
| 5 | 1. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности. 2. Организационно-техническое обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях. 3. Осуществление контроля за муниципальными учреждениями по обеспечению пожарной безопасности | в течении года |  |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, образования, здравоохранение, культуры, муниципальные учреждения. | 0,800 |  |
| 6. | Обследование гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципального района | апрель |  |  |  | Комиссия, утвержденная ОМСУ района | - |  |
| 7. | Пополнение районного резерва для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций (согласно сметы отдела ГО и ЧС) | В течении года, по плану финансирования |  |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, финансовый отдел администрации муниципального района | 40,0 |  |
| 8. | Обеспечение работников администрации муниципального района средствами индивидуальной защиты | В течении года, по плану финансирования |  |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, финансовый отдел администрации муниципального района | 80,0 |  |
| 9. | Проведение итогов работы районного звена областной подсистемы РСЧС в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2010 год и задачах на 2011 год. | февраль |  |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района | - |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Штабная тренировка с КЧС и ПБ ЕАО по теме: «Действия органов управления и сил и средств РСЧС звена областной подсистемы при угрозе возникновения наводнений на территории муниципального района» |  | апрель | Председатель КЧС и ПБ МО, отделы по делам ГО и ЧС, здравоохранения, МУЗ, администрации городских и сельских поселений |  |  | - |  |
| 2 | Тактико – специальное учение с НАСФ МУЗ «Николаевская районная больница» по теме: «Действия аварийно-спасательных формирований при возникновении крупных аварий на объектах ЖКХ, порядок взаимодействия с подразделениями РОВД, УФСБ, ПЧ-4» |  | октябрь | Председатель КЧС и ПБ МО, отдел по делам ГО и ЧС, здравоохранение, МУЗ. |  |  | 1,000 | 1,000 |
| 3 | Тактико – специальное учение в Волочаевском ГП по теме: «Действия аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других формирований в ходе ликвидации последствий наводнения» |  | июнь | Председатель КЧС и ПБ МО, отдел по делам ГО ЧС, администрация поселения, предприятия и организации |  |  | 1,000 | 1,000 |
| 4 | Тактико – специальное учение в Волочаевском ГП по теме: «Действия аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных формирований в ходе ликвидации последствий крупных аварий на коммунально-энергетических объектах ЖКХ» |  | август | Председатель КЧС и ПБ отдел по делам ГО и ЧС, управление местного хозяйства. предприятия ЖКХ |  |  | 0,500 | 0,5 |
| 5 | Совместные тренировки с органами управления ФСБ, МВД района по локализации и ликвидации последствий террористических актов на объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального района |  | По плану антитеррористической комиссии | Председатель АК, отдел по делам ГО и ЧС, УФСБ, ОВД, учреждения предприятия |  |  | 1,000 | 1,000 |
| 6. | Штабная тренировка по теме: «Действия ООО «Смидовичское дорожное управление» при ликвидации паводков и наводнений в Николаевском городском поселении» |  | май | Председатель КЧС и ПБ МО, отдел по делам ГО и ЧС, администрация Николаевского городского поселения, ООО «Смидовичское дорожное управление» |  |  | 1,000 | 1,000 |
| 7. | Штабная тренировка с КЧС и ПБ муниципального района, городских и сельских поселений по теме: «Действия органов управления, сил и средств районного звена областной подсистемы РСЧС по предупреждению и борьбе с лесными пожарами» |  | сентябрь | Председатель КЧС и ПБ МО, отдел по делам ГО и ЧС, КЧС и ПБ городских и сельских поселений |  |  | - | - |
| 8. | Противопожарные тренировки в образовательных учреждениях муниципального района |  | сентябрь | Отделы по делам ГО и ЧС, ОНД по Смидовичскому району УНД ГУ МЧС РФ по ЕАО |  |  |  |  |
| 9. | Тренировки с ЕДДС муниципального образования |  | еженедельно | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района |  |  | - | - |
| 10. | Тренировки с оперативным |  | ежемесячно | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района, оперативный штаб |  |  | - | - |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тиражирование материалов, приобретение литературы, пособий по ГО ЧС и ПБ |  | март |  | Отдел по делам ГО и ЧС, образования, культуры |  | 52,700 | - |
| 2 | Обучение руководителей, работников органов управления МО, уполномоченных по ГО ЧС и ПБ, председателей членов КЧС и ПБ МО, организаций, преподавателей ОБЖ, руководителей спасательных служб, специально уполномоченных на решение задач в области ГО ЧС и ПБ объектов экономики, командно –начальствующего состава |  | апрель |  | Отдел по делам ГО ЧС, ОГУ «УМЦ по ГО и ЧС ЕАО» |  | 6,000 | 6,000 |
| 3 | Обучение руководящего состава и сотрудников и сотрудников эвакоорганов, начальников СЭПов, руководителей учреждений образования. учителей начальных классов, руководителей малых предприятий, руководителей организаций, отнесенных к категории по ГО, руководителей организаций, не отнесенных к категории по ГО |  | октябрь |  | Отдел по делам ГО ЧС, ОГУ «УМЦ по ГО и ЧС ЕАО» |  | 6,000 | 6,000 |
| 4. | Подготовка публикаций по пропаганде мероприятий РСЧС и морально психологической подготовке населения к действиям в ЧС |  | ежемесячно |  | Отдел по делам ГО ЧС, отделение ГИМС, ОНД по Смидовичскому району УНД ГУ МЧС РФ по ЕАО |  | 4,4 | - |
| 5. | Проведение лекций, бесед на предприятиях и учреждениях |  | в сроки квартальных планов |  | отдел по делам ГО И ЧС |  | - |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смотр –конкурс «Лучший учитель по ОБЖ» |  | апрель-май |  | Отделы по делам ГО и ЧС, образование |  |  |  |
| 2. | Проведение смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны |  | ноябрь |  | Отдел по делам ГО и ЧС, члены комиссии |  |  |  |
| 3. | Проведение программных мероприятий «Культура безопасности» и «Школа безопасности» |  | май-июнь |  | Отделы по делам ГО и ЧС, образование |  |  |  |
| г) подготовка планирующих документов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уточнение и проверка планов: -плана гражданской обороны; -план действий по предупреждению и ликвидации ЧС |  | апрель |  | Глава МР, председатель КЧС и ПБ, отдел по делам ГО и ЧС |  | - | - |
| 2. | Доработка нормативных правовых актов, рекомендованных ГУ МЧС России по ЕАО |  | январь-февраль |  | Отдел по делам ГО и ЧС, администрации городских и сельских поселений |  | - | - |
| 3. | Формирование в бюджете необходимых объемов финансовых средств на обеспечение расходов на выполнение мероприятий ГО ЧС и ПБ на следующий год |  | октябрь |  | Отделы по делам ГО и ЧС |  | 23,000 | 1,800 |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС муниципального к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверка готовности к использованию по предназначению систем централизованного оповещения населения по мероприятиям ГО и ЧС |  | ежемесячно, по графику |  | Отделы по делам ГО и ЧС, транспорта, связи, учреждения связи |  | - |  |
| 2 | комплексные проверки муниципальных образований: -«Смидовичское городское поселение», -«Волочаевское городское поселение» |  | май-июнь |  | Отдел по делам ГО и ЧС, уполномоченные по делам ГО и ЧС администраций поселений, ОНД по Смидовичскому району УНД ГУ МЧС РФ по ЕАО |  | 2,000 | 2,000 |
| 3. | Проверка защитных сооружений, расположенных на территории муниципального района |  | июнь |  | Отдел по делам ГО и ЧС |  | 0,500 | 0,500 |
| 4. | Проверка противопожарного водоснабжения в населенных пунктах муниципального района |  | август |  | Отделение ГПН, отдел по делам ГО и ЧС |  | 0,500 | 0,500 |
| 5. | Проверка оценки готовности объектов ЖКХ, расположенных на территории муниципального района, к отопительному сезону |  | сентябрь |  | председатель КЧС и ПБ, управление местного хозяйства. по делам ГО и ЧС |  | 1,000 | 1,000 |
| 6. | Проверка выполнения мероприятий по предотвращению ЧС, связанных с возможными терактами. |  | По плану антитеррористической комиссии |  | Председатель АК, отделение УФСБ, ОВД отдел по делам ГО и ЧС, руководители объектов |  | 0,500 | 0,500 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 223,900 | 25,300 |

| II. Мероприятия проводимые под руководством председателя КЧС и ПБ «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района ЕАО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |
| 1 | Рассмотрение на технических совещаниях при главе поселения, Об обеспечении безаварийной эксплуатации объектов жизнеобеспечения в период отопительного сезона» | каждый четверг | глава городского поселения, руководители объектов экономики |  |  |
| 2 | Рассмотрение на заседании КЧС и ПБ вопроса «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий» | 20-22 февраля | КЧС и ПБ руководители предприятий и учреждений ГПН |  |  |
| 3 | Рассмотрение на заседании КЧС и ПБ вопроса «О мерах по предупреждению возникновения пожаров в пожароопасный период» | 16-19 марта | КЧС и ПБ, руководители учреждений, индивидуальные предприниматели |  |  |
| 4 |  | апрель-май | глава муниципального района, председатель КЧС и ПБ МО, отдел по делам ГО и ЧС |  |  |
| 5 | Инвентаризация защитных сооружений, других объектов гражданской обороны и накопленных запасов имущества ГО организаций | 10-15 июня | Глава поселения, специалисты ГО и ЧС |  |  |
| 6 | Проведение месячника безопасности на водных объектах | август | администрация поселения, ГИМС |  |  |
| 7 | Рассмотрение на заседании КЧС и ПБ вопроса «О принятых мерах по предотвращению возникновения пожаров в пожароопасный период и готовности наружных источников пожаротушения в поселении | октябрь | КЧС и ПБ, руководители объектов экономики ГПН |  |  |
| 8 | Проведение надзорно-профилактической операции «Ледовая переправа» на водных объектах Смидовичского района | ноябрь-декабрь | Глава поселения, специалист ГО и ЧС |  |  |
| 9 | Совершенствование нормативно-правовой базы, механизмов обеспечения ее практической реализации в соответствии с федеральным законодательством, с учетом разграничения сфер ответственности между органами местного самоуправления в решении вопросов реагирования на ЧС тушения пожаров, предупреждение и ликвидацию ЧС и ликвидации последствий | в течении года | Администрация |  |  |
| 10 | Работа по накоплению резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера | в течении года | Администрация МО |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО т РСЧС |  |  |  |  |  |
| 1 | Штабная тренировка с КЧС и ПБ МО и поселениями МР по теме» Действия органов управления сил и средств районного звена областной подсистемы по предупреждению и борьбе с лесными пожарами» | 24 сентября | Председатель КЧС и ПБ, глава поселения. специалист ГО и ЧС |  |  |
| 2 | Комплексные учения по теме «Ликвидация чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ и организация жизнеобеспечения пострадавшего населения | 13 октября | КЧС и ПБ, руководители ЖКХ, ПЧ-4, НРБ |  |  |
| 3 | Противопожарные тренировки в общеобразовательных учреждениях | сентябрь | администрация, руководители МОУ СОШ |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов поселения |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучение жителей начальных классов, классных руководителей, руководителей спасательных служб и организаций, работников управления МО | апрель | Отдел по делам Го и ЧС, |  |  |
| 2 | Обучение руководителей и сотрудников эвакоорганов, начальников ПЭПов, препадавателей-организатор ОБЖ, руководители ГО организаций, отнесенных и не отнесенных к категориям по ГО, уполномоченных ГОЧС, структурных руководителей учреждений детского ДО, председателей и членов КЧС, председателей КЧС организаций | октябрь | администрация МО, отдел ГО и ЧС, ОГУ «УМЦ по ГО и ЧС ЕАО» |  |  |
| 3 | Пропаганда мероприятий РСЧС и морально-психологическая подготовка населения к действиям в ЧС | ежемесячно | администрация МО, ГПН |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение летней программы «Культура безопасности | июль-август | Специалисты МОУ СОШ, специалист ГО и ЧС, по делам семьи и молодежи |  |  |
| 2) подготовка планирующих документов |  |  |  |  |  |
| 1 | Уточнение и проверка планов: плана ГО; плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС; плана первоочередного жизнеобеспечения населения плана на расчетный год | февраль | уполномоченный на решение задач |  |  |
| 2 | Формирование в бюджете поселения необходимых финансовых средств на обеспечение расходов на выполнение мероприятий по ГО ЧС и ПБ | октябрь | уполномоченный на решение задач |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС МО к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
| 1 | Проверка противопожарного водоснабжения в населенных пунктах поселения | август | администрация |  |  |
| 2 | Проверка оценки готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону | сентябрь | администрация МО, руководители объектов ЖКХ |  |  |

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования

«Николаевское городское поселение»

_______  С.П. Копытков