## ВС
"СОГЛАСОВАНО" |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель главного инженера |  |  | Заместитель генерального директора
ГП ЕАО "Облэнергоремонт плюс" |  |  | ГП ЕАО "Облэнергоремонт плюс"
__________ А.С. Арапов |  |  | _____________А.О. Карлов
ПЛАН
работ по мероприятиям, проводимым в соответствии с правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения ГП ЕАО "Облэнергоремонт плюс" на территории Смидовичского района
№ | наименование объекта | дата выполнения работ | план | факт | ед.изм. | выполнение
з
Смидовичский муниципальный район
1 | Текущий ремонт сооружений водоснабжения (ремонт насосного оборудования, ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт сооружений водоподготовки, косметический ремонт зданий): |  | 35 | 0 | шт
2 | Подготовка водозаборных сооружений |  | 10 | 0 | шт |  | 10
| Чистка, промывка скважин на водозаборных сооружениях |  | 12 | 0 | шт |  | 12
3 | Чистка, промывка и дезинфекция резервуаров для хранения воды |  | 13 | 0 | шт |  | 13
4 | Ревизия водонапорных башен |  | 1 | 0 | шт |  | 1
5 | Ревизия станций водоподготовки |  | 9 | 0 | шт |  | 9
6 | Ревизия и (или) ремонт электросистемы |  | 10 | 0 | шт
7 | Централизованные сети водоснабжения (гидропневматическая промывка, текущий ремонт водопроводов; ревизия, текущий ремонт водопроводных колодцев; замена з/арматуры, антивандальных люков) |  | 59.2172 | 0 | км |  | 59.2172
| Ремонт (замена) участков водопроводных сетей: |  | 0 |  | км
п. Смидович
1 | Текущий ремонт сооружений водоснабжения (ремонт насосного оборудования, ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт сооружений водоподготовки, косметический ремонт зданий): |  | 8 | 0 | шт
2 | Подготовка водозаборных сооружений |  | 2 |  | шт
| Чистка, промывка скважин на водозаборных сооружениях |  | 3 |  | шт
3 | Чистка, промывка и дезинфекция резервуаров для хранения воды |  | 3 |  | шт
4 | Ревизия водонапорных башен |  | 0 |  | шт
5 | Ревизия станций водоподготовки |  | 2 |  | шт
6 | Ревизия и (или) ремонт электросистемы |  | 2 |  | шт
Ремонт зданий, строений:
| Ремонт строения водозабора "Северный" |  |  |  | шт
| Ремонт строения водозабора "Южный" |  |  |  | шт
| Установка счетчика на втором подъеме водозаборного сооружения "Северный" |  |  |  | шт
| Частичное восстановление ограждения водозаборного сооружения "Южный" |  |  |  | огражд.
7 | Централизованные сети водоснабжения (гидропневматическая промывка, текущий ремонт водопроводов; ревизия, текущий ремонт водопроводных колодцев; замена з/арматуры, антивандальных люков) |  | 20.1156 |  | км
8 | Ремонт (замена) участков водопроводных сетей: |  | 0 |  | км
| Прокладка водопровода ул.Советская 40а-42 (обьединение котельной 8-2) |  |  |  | м
| Замена участка водопровода ул.Октябрьская |  |  |  | м
| Замена участка водопровода ул. 30 Лет Победы |  |  |  | м
| Ремонт водопроводных колодцев ВК-12, ВК-13, ВК-20 с заменой з/арматуры |  |  |  | колодец
9 | Восстановление тепловой изоляции сетей водоснабжения |  |  |  | км
с. Песчаное
1 | Текущий ремонт сооружений водоснабжения (ремонт насосного оборудования, ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт сооружений водоподготовки, косметический ремонт зданий): |  | 1 | 0 | шт
2 | Подготовка водозаборных сооружений |  | 1 |  | шт
| Чистка, промывка скважин на водозаборных сооружениях |  | 1 |  | шт
3 | Чистка, промывка и дезинфекция резервуаров для хранения воды |  | 0 |  | шт
4 | Ревизия водонапорных башен |  | 0 |  | шт
5 | Ревизия станций водоподготовки |  | 0 |  | шт
6 | Ревизия и (или) ремонт электросистемы |  | 1 |  | шт
7 | Централизованные сети водоснабжения (гидропневматическая промывка, текущий ремонт водопроводов; ревизия, текущий ремонт водопроводных колодцев; замена з/арматуры, антивандальных люков) |  | 0.9322 |  | км
8 | Ремонт (замена) участков водопроводных сетей: |  | 0 |  | км
9 | Восстановление тепловой изоляции сетей водоснабжения |  | 0 |  | км
с. Аур
1 | Текущий ремонт сооружений водоснабжения (ремонт насосного оборудования, ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт сооружений водоподготовки, косметический ремонт зданий): |  | 3 | 0 | шт
2 | Подготовка водозаборных сооружений |  | 1 |  | шт
| Чистка, промывка скважин на водозаборных сооружениях |  | 1 |  | шт
3 | Чистка, промывка и дезинфекция резервуаров для хранения воды |  | 1 |  | шт
4 | Ревизия водонапорных башен |  | 0 |  | шт
5 | Ревизия станций водоподготовки |  | 1 |  | шт
6 | Ревизия и (или) ремонт электросистемы |  | 1 |  | шт
| Ремонт зданий, строений: |  |  |  | шт
| Частичное восстановление ограждения водозаборного сооружения |  |  |  | шт
7 | Централизованные сети водоснабжения (гидропневматическая промывка, текущий ремонт водопроводов; ревизия, текущий ремонт водопроводных колодцев; замена з/арматуры, антивандальных люков) |  | 3.8963 |  | км
8 | Ремонт (замена) участков водопроводных сетей: |  |  |  | км
9 | Восстановление тепловой изоляции сетей водоснабжения |  |  |  | км
с. Волочаевка-1
1 | Текущий ремонт сооружений водоснабжения (ремонт насосного оборудования, ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт сооружений водоподготовки, косметический ремонт зданий): |  | 3 | 0 | шт
2 | Подготовка водозаборных сооружений |  | 1 |  | шт
| Чистка, промывка скважин на водозаборных сооружениях |  | 1 |  | км
3 | Чистка, промывка и дезинфекция резервуаров для хранения воды |  | 1 |  | шт
4 | Ревизия водонапорных башен (не передана, не рабоч) |  | 0 |  | шт
5 | Ревизия станций водоподготовки |  | 1 |  | шт
6 | Ревизия и (или) ремонт электросистемы |  | 1 |  | шт
Ремонт зданий, строений:
| Частичное восстановление ограждения водозаборного сооружения |  |  |  | огражд.
7 | Централизованные сети водоснабжения (гидропневматическая промывка, текущий ремонт водопроводов; ревизия, текущий ремонт водопроводных колодцев; замена з/арматуры, антивандальных люков) |  | 2.882 |  | км
8 | Ремонт (замена) участков водопроводных сетей: |  |  |  | км
9 | Восстановление тепловой изоляции сетей водоснабжения |  |  |  | км
с. Партизанское
1 | Текущий ремонт сооружений водоснабжения (ремонт насосного оборудования, ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт сооружений водоподготовки, косметический ремонт зданий): |  | 0 | 0 | шт
2 | Подготовка водозаборных сооружений |  |  |  | шт
| Чистка, промывка скважин на водозаборных сооружениях |  |  |  | км
3 | Чистка, промывка и дезинфекция резервуаров для хранения воды |  |  |  | шт
4 | Ревизия водонапорных башен |  |  |  | шт
5 | Ревизия станций водоподготовки |  |  |  | шт
6 | Ревизия и (или) ремонт электросистемы |  |  |  | шт
Ремонт зданий, строений:
| Частичное восстановление ограждения водозаборного сооружения |  |  |  | огражд.
7 | Централизованные сети водоснабжения (гидропневматическая промывка, текущий ремонт водопроводов; ревизия, текущий ремонт водопроводных колодцев; замена з/арматуры, антивандальных люков) |  | 4.064 |  | км
8 | Ремонт (замена) участков водопроводных сетей: |  |  |  | км
9 | Восстановление тепловой изоляции сетей водоснабжения |  |  |  | км
с. Камышовка
1 | Текущий ремонт сооружений водоснабжения (ремонт насосного оборудования, ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт сооружений водоподготовки, косметический ремонт зданий): |  | 3 | 0 | шт
2 | Подготовка водозаборных сооружений |  | 1 |  | шт
| Чистка, промывка скважин на водозаборных сооружениях |  | 1 |  | км
3 | Чистка, промывка и дезинфекция резервуаров для хранения воды |  | 1 |  | шт
4 | Ревизия водонапорных башен |  | 0 |  | шт
5 | Ревизия станций водоподготовки |  | 1 |  | шт
6 | Ревизия и (или) ремонт электросистемы |  | 1 |  | шт
Ремонт зданий, строений:
| Устройство ограждения водозаборного сооружения |  |  |  | огражд.
7 | Централизованные сети водоснабжения (гидропневматическая промывка, текущий ремонт водопроводов; ревизия, текущий ремонт водопроводных колодцев; замена з/арматуры, антивандальных люков) |  | 1.7401 |  | км
8 | Ремонт (замена) участков водопроводных сетей: |  |  |  | км
9 | Восстановление тепловой изоляции сетей водоснабжения |  |  |  | км
п. Волочаевка-2
1 | Текущий ремонт сооружений водоснабжения (ремонт насосного оборудования, ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт сооружений водоподготовки, косметический ремонт зданий): |  | 4 | 0 | шт
2 | Подготовка водозаборных сооружений |  | 1 |  | шт
| Чистка, промывка скважин на водозаборных сооружениях |  | 1 |  | км
3 | Чистка, промывка и дезинфекция резервуаров для хранения воды |  | 1 |  | шт
4 | Ревизия водонапорных башен |  | 1 |  | шт
5 | Ревизия станций водоподготовки |  | 1 |  | шт
6 | Ревизия и (или) ремонт электросистемы |  | 1 |  | шт
Ремонт зданий, строений:
| Замена счетчика на водозаборном сооружении |  |  |  | шт
7 | Централизованные сети водоснабжения (гидропневматическая промывка, текущий ремонт водопроводов; ревизия, текущий ремонт водопроводных колодцев; замена з/арматуры, антивандальных люков) |  | 7.9622 |  | км
8 | Ремонт (замена) участков водопроводных сетей: |  |  |  | км
| Замена з/арматуры |  |  |  | шт
9 | Восстановление тепловой изоляции сетей водоснабжения |  |  |  | км
п. Приамурский
1 | Текущий ремонт сооружений водоснабжения (ремонт насосного оборудования, ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт сооружений водоподготовки, косметический ремонт зданий): |  | 5 | 0 | шт
2 | Подготовка водозаборных сооружений |  | 1 |  | шт
| Чистка, промывка скважин на водозаборных сооружениях |  | 2 |  | км
3 | Чистка, промывка и дезинфекция резервуаров для хранения воды |  | 2 |  | шт
4 | Ревизия водонапорных башен |  | 0 |  | шт
5 | Ревизия станций водоподготовки |  | 1 |  | шт
6 | Ревизия и (или) ремонт электросистемы |  | 1 |  | шт
Ремонт зданий, строений:
| Устройство ограждения водозаборного сооружения |  |  |  | огражд.
7 | Централизованные сети водоснабжения (гидропневматическая промывка, текущий ремонт водопроводов; ревизия, текущий ремонт водопроводных колодцев; замена з/арматуры, антивандальных люков) |  | 6.5629 |  | км
8 | Ремонт (замена) участков водопроводных сетей: |  |  |  | км
| Замена участка водопровода |  |  |  | м
9 | Восстановление тепловой изоляции сетей водоснабжения |  |  |  | км
с. им.Тельмана
1 | Текущий ремонт сооружений водоснабжения (ремонт насосного оборудования, ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт сооружений водоподготовки, косметический ремонт зданий): |  | 4 | 0 | шт
2 | Подготовка водозаборных сооружений |  | 1 |  | шт
| Чистка, промывка скважин на водозаборных сооружениях |  | 1 |  | км
3 | Чистка, промывка и дезинфекция резервуаров для хранения воды |  | 2 |  | шт
4 | Ревизия водонапорных башен |  | 0 |  | шт
5 | Ревизия станций водоподготовки |  | 1 |  | шт
6 | Ревизия и (или) ремонт электросистемы |  | 1 |  | шт
Ремонт зданий, строений:
7 | Централизованные сети водоснабжения (гидропневматическая промывка, текущий ремонт водопроводов; ревизия, текущий ремонт водопроводных колодцев; замена з/арматуры, антивандальных люков) |  | 3.4979 |  | км
6 | Ремонт (замена) участков водопроводных сетей: |  | 0 |  | км
9 | Восстановление тепловой изоляции сетей водоснабжения |  |  |  | км
п. Николаевка
1 | Текущий ремонт сооружений водоснабжения (ремонт насосного оборудования, ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт сооружений водоподготовки, косметический ремонт зданий): |  | 4 | 0 | шт
2 | Подготовка водозаборных сооружений |  | 1 |  | шт
| Чистка, промывка скважин на водозаборных сооружениях |  | 1 |  | км
3 | Чистка, промывка и дезинфекция резервуаров для хранения воды |  | 2 |  | шт
4 | Ревизия водонапорных башен |  | 0 |  | шт
5 | Ревизия станций водоподготовки |  | 1 |  | шт
6 | Ревизия и (или) ремонт электросистемы |  | 1 |  | шт
Ремонт зданий, строений:
7 | Централизованные сети водоснабжения (гидропневматическая промывка, текущий ремонт водопроводов; ревизия, текущий ремонт водопроводных колодцев; замена з/арматуры, антивандальных люков) |  | 7.564 |  | км
8 | Ремонт (замена) участков водопроводных сетей: |  | 0 |  | км
9 | Восстановление тепловой изоляции сетей водоснабжения |  |  |  | км

## ВО
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель генерального
директора - главный инженер
__________ А.А. Александров
"СОГЛАСОВАНО" |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель главного инженера |  |  | Заместитель генерального директора
ГП ЕАО "Облэнергоремонт плюс" |  |  | ГП ЕАО "Облэнергоремонт плюс"
__________ А.С. Арапов |  |  | _____________А.О. Карлов
ПЛАН
работ по мероприятиям, проводимым в соответствии с правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоотведения ГП ЕАО "Облэнергоремонт плюс" на территории Смидовичского района
в летний период 2025 года
№ | наименование объекта | дата выполнения работ | план | факт | ед.изм. | выполнение
Смидовичский муниципальный район
1 | Текущий ремонт сооружений водоотведения (ремонт технологических емкостей, распределительных систем, ремонт насосного оборудования, ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт оборудования очистки сооружений канализации, косметический ремонт зданий): |  | 22 | 0 | шт
1.1 | Подготовка оборудования канализационных насосных станций (КНС) |  | 20 | 0 | шт |  | 20
1.2 | Очистные сооружения канализации (ОСК) |  | 2 | 0 | шт |  | 2
2 | Ревизия и (или) ремонт электросистемы | Ревизия и (или) ремонт электросистемы | 20 | 0 | шт
3 | Централизованные сети водоотведения (профилактическая прочистка и промывка, текущий ремонт) |  | 42.7768 | 0 | км |  | 42.7768
| Ремонт (замена) участков канализационных сетей: |  | 0 |  | км
п. Смидович
1 | Текущий ремонт сооружений водоотведения (ремонт технологических емкостей, распределительных систем, ремонт насосного оборудования, ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт оборудования очистки сооружений канализации, косметический ремонт зданий): |  | 4 |  | шт |  | 4
1.1 | Подготовка оборудования канализационных насосных станций (КНС) |  | 4 |  | шт
| Очистка от осадка, песка, ила приемных резервуаров КНС, технологических емкостей |  | 4 |  | резервуар
1.2 | Очистные сооружения канализации (ОСК) |  |  |  | шт
2 | Ревизия и (или) ремонт электросистемы |  | 4 |  | шт
| Ремонт зданий, строений, оборудования: |  |  |  | объект
3 | Централизованные сети водоотведения (профилактическая прочистка и промывка, текущий ремонт): |  | 9.4895 |  | км
7 | Ремонт (замена) участков канализационных сетей: |  |  |  | км
| Ремонт канализационных колодцев |  |  |  | колодец
с. Песчаное
1 | Текущий ремонт сооружений водоотведения (ремонт технологических емкостей, распределительных систем, ремонт насосного оборудования, ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт оборудования очистки сооружений канализации, косметический ремонт зданий): |  | 1 |  | шт |  | 1
1.1 | Подготовка оборудования канализационных насосных станций (КНС) |  | 1 |  | шт
| Очистка от осадка, песка, ила приемных резервуаров КНС, технологических емкостей |  | 1 |  | резервуар
1.2 | Очистные сооружения канализации (ОСК) |  |  |  | шт
2 | Ревизия и (или) ремонт электросистемы |  | 1 |  | шт
| Ремонт зданий, строений, оборудования: |  |  |  | объект
2 | Ремонт строения КНС |  |  |  | шт
3 | Централизованные сети водоотведения (профилактическая прочистка и промывка, текущий ремонт): |  | 1.8115 |  | км
7 | Ремонт (замена) участков канализационных сетей: |  |  |  | км
| Ремонт канализационных колодцев |  |  |  | колодец
с. Аур
1 | Текущий ремонт сооружений водоотведения (ремонт технологических емкостей, распределительных систем, ремонт насосного оборудования, ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт оборудования очистки сооружений канализации, косметический ремонт зданий): |  | 2 |  | шт
1.1 | Подготовка оборудования канализационных насосных станций (КНС) |  | 1 |  | шт
| Очистка от осадка, песка, ила приемных резервуаров КНС, технологических емкостей |  | 1 |  | резервуар
1.2 | Очистные сооружения канализации (ОСК) |  | 1 |  | шт
2 | Ревизия и (или) ремонт электросистемы |  | 1 |  | шт
| Ремонт зданий, строений, оборудования: |  |  |  | объект
2 | Ремонт строения КНС |  |  |  | шт
3 | Централизованные сети водоотведения (профилактическая прочистка и промывка, текущий ремонт): |  | 3.3428 |  | км
7 | Ремонт (замена) участков канализационных сетей: |  |  |  | км
| Ремонт канализационных колодцев |  |  |  | колодец
с. Волочаевка-1
1 | Текущий ремонт сооружений водоотведения (ремонт технологических емкостей, распределительных систем, ремонт насосного оборудования, ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт оборудования очистки сооружений канализации, косметический ремонт зданий): |  | 0 |  | шт
1.1 | Подготовка оборудования канализационных насосных станций (КНС) |  |  |  | шт
| Очистка от осадка, песка, ила приемных резервуаров КНС, технологических емкостей |  | 0 |  | резервуар
1.2 | Очистные сооружения канализации (ОСК) |  |  |  | шт
2 | Ревизия и (или) ремонт электросистемы |  |  |  | шт
| Ремонт зданий, строений: |  |  |  | объект
2 | Ремонт строения КНС |  |  |  | шт
3 | Централизованные сети водоотведения (профилактическая прочистка и промывка, текущий ремонт): |  | 0.1389 |  | км
7 | Ремонт (замена) участков канализационных сетей: |  |  |  | км
| Ремонт канализационных колодцев |  | 6 |  | колодец
с. Партизанское
1 | Текущий ремонт сооружений водоотведения (ремонт технологических емкостей, распределительных систем, ремонт насосного оборудования, ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт оборудования очистки сооружений канализации, косметический ремонт зданий): |  | 1 |  | шт
1.1 | Подготовка оборудования канализационных насосных станций (КНС) |  | 1 |  | шт
| Очистка от осадка, песка, ила приемных резервуаров КНС, технологических емкостей |  | 1 |  | резервуар
1.2 | Очистные сооружения канализации (ОСК) |  |  |  | шт
2 | Ревизия и (или) ремонт электросистемы |  | 1 |  | шт
| Ремонт зданий, строений, оборудования: |  |  |  | объект
2 | Ремонт строения КНС |  |  |  | шт
3 | Централизованные сети водоотведения (профилактическая прочистка и промывка, текущий ремонт): |  | 1.7998 |  | км
7 | Ремонт (замена) участков канализационных сетей: |  |  |  | км
| Ремонт канализационных колодцев |  | 6 |  | колодец
с. Камышовка
1 | Текущий ремонт сооружений водоотведения (ремонт технологических емкостей, распределительных систем, ремонт насосного оборудования, ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт оборудования очистки сооружений канализации, косметический ремонт зданий): |  | 0 |  | шт
1.1 | Подготовка оборудования канализационных насосных станций (КНС) |  |  |  | шт
| Очистка от осадка, песка, ила приемных резервуаров КНС, технологических емкостей |  |  |  | резервуар
1.2 | Очистные сооружения канализации (ОСК) |  |  |  | шт
2 | Ревизия и (или) ремонт электросистемы |  |  |  | шт
| Ремонт зданий, строений, оборудования: |  |  |  | объект
3 | Централизованные сети водоотведения (профилактическая прочистка и промывка, текущий ремонт): |  | 2.3757 |  | км
2 | Ремонт (замена) участков канализационных сетей: |  |  |  | км
| Ремонт канализационных колодцев |  |  |  | колодец
п. Волочаевка-2
1 | Текущий ремонт сооружений водоотведения (ремонт технологических емкостей, распределительных систем, ремонт насосного оборудования, ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт оборудования очистки сооружений канализации, косметический ремонт зданий): |  | 4 |  | шт
1.1 | Подготовка оборудования канализационных насосных станций (КНС) |  | 3 |  | шт
| Очистка от осадка, песка, ила приемных резервуаров КНС, технологических емкостей |  |  |  | резервуар
1.2 | Очистные сооружения канализации (ОСК) |  | 1 |  | шт
2 | Ревизия и (или) ремонт электросистемы |  | 3 |  | шт
| Ремонт зданий, строений, оборудования: |  |  |  | объект
2 | Ремонт строения КНС |  |  |  | шт
3 | Централизованные сети водоотведения (профилактическая прочистка и промывка, текущий ремонт): |  | 6.1138 |  | км
7 | Ремонт (замена) участков канализационных сетей: |  |  |  | км
| Ремонт канализационных колодцев |  |  |  | колодец
п. Приамурский
1 | Текущий ремонт сооружений водоотведения (ремонт технологических емкостей, распределительных систем, ремонт насосного оборудования, ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт оборудования очистки сооружений канализации, косметический ремонт зданий): |  | 4 |  | шт
1.1 | Подготовка оборудования канализационных насосных станций (КНС) |  | 4 |  | шт
| Очистка от осадка, песка, ила приемных резервуаров КНС, технологических емкостей |  |  |  | резервуар
1.2 | Очистные сооружения канализации (ОСК) |  | 0 |  | шт
2 | Ревизия и (или) ремонт электросистемы |  | 4 |  | шт
| Ремонт зданий, строений, оборудования: |  |  |  | объект
2 | Ремонт строения КНС |  |  |  | шт
3 | Централизованные сети водоотведения (профилактическая прочистка и промывка, текущий ремонт): |  | 7.7629 |  | км
7 | Ремонт (замена) участков канализационных сетей: |  |  |  | км
| Ремонт канализационных колодцев |  |  |  | колодец
с. им.Тельмана
1 | Текущий ремонт сооружений водоотведения (ремонт технологических емкостей, распределительных систем, ремонт насосного оборудования, ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт оборудования очистки сооружений канализации, косметический ремонт зданий): |  | 1 |  | шт
1.1 | Подготовка оборудования канализационных насосных станций (КНС) |  | 1 |  | шт
| Очистка от осадка, песка, ила приемных резервуаров КНС, технологических емкостей |  |  |  | резервуар
1.2 | Очистные сооружения канализации (ОСК) |  |  |  | шт
2 | Ревизия и (или) ремонт электросистемы |  | 1 |  | шт
| Ремонт зданий, строений, оборудования: |  |  |  | объект
3 | Централизованные сети водоотведения (профилактическая прочистка и промывка, текущий ремонт): |  | 0.6019 |  | км
2 | Ремонт (замена) участков канализационных сетей: |  |  |  | км
| Ремонт канализационных колодцев |  |  |  | колодец
п. Николаевка
1 | Текущий ремонт сооружений водоотведения (ремонт технологических емкостей, распределительных систем, ремонт насосного оборудования, ремонт запорно-регулирующей арматуры, ремонт оборудования очистки сооружений канализации, косметический ремонт зданий): |  | 5 |  | шт
1.1 | Подготовка оборудования канализационных насосных станций (КНС) |  | 5 |  | шт
| Очистка от осадка, песка, ила приемных резервуаров КНС, технологических емкостей |  |  |  | резервуар
1.2 | Очистные сооружения канализации (ОСК) |  | 0 |  | шт
2 | Ревизия и (или) ремонт электросистемы |  | 5 |  | шт
| Ремонт зданий, строений, оборудования: |  |  |  | объект
3 | Централизованные сети водоотведения (профилактическая прочистка и промывка, текущий ремонт): |  | 9.34 |  | км
2 | Ремонт (замена) участков канализационных сетей: |  |  |  | км
| Ремонт канализационных колодцев |  |  |  | колодец